## Presupuesto de horas
Sistema:
Actividad | Estado | Fecha Inicio | Horas | % Avance
Entregable 1 | Terminado |  | 29 | 100%
Portada |  |  | 4 | 100%
Diagrama de casos de uso |  |  | 3 | 100%
Diagrama de clases |  |  | 5 | 100%
Diagrama de Flujo |  |  | 6 | 100%
Descripción de los casos de Uso |  |  | 6 | 100%
Cronograma |  |  | 5 | 100%
Entregable 2 |  |  | 23 | 100%
Diseño de las pantallas |  |  | 12 | 100%
Validación datos de entrada |  |  | 9 | 100%
Crear el proyecto de Datos y Negocios |  |  | 2 | 100%
Entregable Final |  |  | 29 | 100%
Manual usuario |  |  | 10 | 100%
Pruebas de usuario |  |  | 3 | 100%
Pantalla 1 |  |  | 2 | 100%
Pantalla 2 |  |  | 10 | 100%
Pantalla 3 |  |  | 4 | 100%
Total de Horas | Termiando todo |  | 81 | 100%